## Sheet1
附件2：
遂溪县创建“四小园”试点项目计划实施申报备案表
填报单位（盖章）：岭北镇人民政府
序号 | 镇 | 行政村 | 自然村 | 户数 | 主要建设内容 |  | 项目进展情况 |  | 总投资（万） |  |  | 备注
[5 empty] | 公共区域 | 群众房前屋后 | 计划完成 时间 | 项目实施情况 | 财政 资金 | 自筹 资金 | 合计
1 | 岭北 | 西塘 | 西塘村 | 143 | “小公园”项目建设1个，1200平方米，购置桌椅两套“小菜园”“小果园”“小花园”15个，面积约2600平方米 | 共有45户参与“四小园”建设，面积约2600平方米 | 2020.12 | 规划中 | 12 | 0 | 12 |  | ‘
2 | 岭北 | 西塘 | 东塘上村 | 79 | “小公园”项目建设1个，1100平方米，购置桌椅两套“小菜园”“小果园”“小花园”10个，面积约2000平方米 | 共有32户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020.12 | 规划中 | 9 | 0 | 9
3 | 岭北 | 西塘 | 东塘下村 | 133 | “小公园”项目建设1个，1000平方米，购置桌椅两套“小菜园”“小果园”“小花园”16个，面积约3000平方米 | 共有40户参与“四小园”建设，面积约3000平方米 | 2020.12 | 规划中 | 12 | 0 | 12
4 | 岭北 | 西塘 | 下洋村 | 40 | “小公园”项目建设1个，500平方米，购置桌椅两套“小菜园”“小果园”“小花园”6个，面积约800平方米 | 共有8户参与“四小园”建设，面积约900平方米 | 2020.12 | 规划中 | 6 | 0 | 6
5 | 岭北 | 西塘 | 肖简村 | 134 | “小公园”项目建设1个，1200平方米，购置桌椅两套“小菜园”“小果园”“小花园”14个，面积约2600平方米 | 共有42户参与“四小园”建设，面积约2600平方米 | 2020.12 | 规划中 | 12 | 0 | 12
6 | 岭北 | 西塘 | 边村 | 79 | “小公园”项目建设1个，600平方米，购置桌椅两套“小菜园”“小果园”“小花园”12个，面积约2000平方米 | 共有24户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020.12 | 规划中 | 8 | 0 | 8
7 | 岭北 | 西塘 | 罗门塘村 | 42 | “小果园”“小菜园”6个，面积约2000平方米 | 共有8户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020.12 | 规划中 | 1 | 0 | 1
合计： | [8 empty] | 60 | 0 | 60
填表人： |  |  |  |  | 联系电话： | 分管领导： |  | 镇主要领导：
附件2：
遂溪县打造“四小园”试点项目计划实施申报备案表
填报单位（盖章）：乌塘镇人民政府
序号 | 镇 | 行政村 | 自然村 | 户数 | 主要建设内容 |  | 项目进展情况 |  | 总投资（万） |  |  | 备注
[5 empty] | 公共区域 | 群众房前屋后 | 计划完成 时间 | 项目实施情况 | 财政资金 | 自筹资金 | 合计
1 | 乌塘 | 边草塘 | 芳流墩 | 26 | 小公园2个，600平方米；购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有18户参与“四小园”建设，面积约1600平方米 | 44136 | 建设中 | 20 |  | 20
1 | 乌塘 | 边草塘 | 芳流墩 | 26 | 小公园2个，600平方米；购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有18户参与“四小园”建设，面积约1600平方米 | 2020-11-01 | 建设中 | 20 |  | 20
2 | 乌塘 | 邦塘 | 邦塘 | 100 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有35户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-11-01 | 建设中 | 10 | 1 | 11
3 | 乌塘 | 安至塘 | 安至塘 | 89 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有20户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-11-01 | 建设中 | 10 | 2 | 12
4 | 乌塘 | 陆屋 | 陆上 | 77 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-11-01 | 建设中 | 10 |  | 10
5 | 乌塘 | 米塘 | 周屋 | 43 | 小公园1个，200平方米；购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）1套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约1500平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约1200平方米 | 2020-11-01 | 建设中 | 20 | 2 | 22
6 | 乌塘 | 米塘 | 米塘 | 61 | 购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2001平方米 | 共有30户参与“四小园”建设，面积约1200平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 15 |  | 15
7 | 乌塘 | 庞村 | 庞村 | 93 | 购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有30户参与“四小园”建设，面积约1800平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 10 | 1 | 11
8 | 乌塘 | 白水塘 | 白水塘 | 92 | 购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2001平方米 | 共有30户参与“四小园”建设，面积约1500平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 10 |  | 10
9 | 乌塘 | 梁村 | 梁村 | 54 | 小公园1个，200平方米；购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2002平方米 | 共有18户参与“四小园”建设，面积约1300平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 10 | 2 | 12
10 | 乌塘 | 安贡 | 安贡 | 151 | 购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2500平方米 | 共有45户参与“四小园”建设，面积约2300平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 10 |  | 10
11 | 乌塘 | 安贡 | 曲枙 | 47 | 小公园1个，200平方米；购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有15户参与“四小园”建设，面积约1800平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 10 |  | 10
12 | 乌塘 | 湛川 | 湛川 | 347 | 小公园1个，400平方米；购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）3套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2500平方米 | 共有55户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 20 | 3 | 23
13 | 乌塘 | 新屋 | 新屋 | 106 | 购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）3套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2500平方米 | 共有30户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 10 | 3 | 13
14 | 乌塘 | 安铺仔 | 安铺仔 | 108 | 购置文化、娱乐配套设施（如桌椅、健身器材）3套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2500平方米 | 共有30户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 10 | 2 | 12
15 | 乌塘 | 迈机西 | 迈机西 | 111 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 20 | 2 | 22
16 | 乌塘 | 外坡 | 外坡 | 84 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 建设中 | 20 | 1 | 21
17 | 乌塘 | 北安 | 北安 | 175 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园12个，面积约2000平方米 | 共有28户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 15 |  | 15
18 | 乌塘 | 周龙 | 周龙 | 138 | 小公园1个，100平方米；购置桌椅3套；小花园、小果园、小菜园15个，面积约2000平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 15 |  | 15
19 | 乌塘 | 乌塘圩 | 乌塘圩 | 220 | 购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园15个，面积约2000平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 10 |  | 10
20 | 乌塘 | 边草塘 | 边草塘 | 182 | 购置桌椅3套；小花园、小果园、小菜园12个，面积约2100平方米 | 共有22户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 20 |  | 20
21 | 乌塘 | 乌塘岭 | 乌塘岭 | 171 | 小公园1个，100平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园12个，面积约2000平方米 | 共有29户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 10 |  | 10
22 | 乌塘 | 安至塘 | 迈机东 | 25 | 购置桌椅3套；小花园、小果园、小菜园16个，面积约2000平方米 | 共有18户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 5 |  | 5
23 | 乌塘 | 山口陈 | 山口陈 | 189 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅3套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 10 |  | 10
24 | 乌塘 | 山口王 | 山口王 | 147 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有22户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 10 |  | 10
25 | 乌塘 | 边板 | 边板 | 118 | 购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园12个，面积约2000平方米 | 共有22户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 10 |  | 10
26 | 乌塘 | 油河 | 油河 | 44 | 购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园12个，面积约2000平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 10 |  | 10
27 | 乌塘 | 陆屋 | 陆下 | 81 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有30户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 10 |  | 10
28 | 乌塘 | 金屋 | 金屋 | 71 | 购置桌椅3套；小花园、小果园、小菜园13个，面积约2200平方米 | 共有18户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 15 |  | 15
29 | 乌塘 | 罗屋 | 罗屋 | 297 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园15个，面积约2300平方米 | 共有35户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 15 | 1 | 16
30 | 乌塘 | 扫手塘 | 扫手塘 | 79 | 小公园1个，200平方米；购置桌椅2套；小花园、小果园、小菜园10个，面积约2000平方米 | 共有25户参与“四小园”建设，面积约2000平方米 | 2020-12-01 | 规划中 | 10 |  | 10
合计 | [8 empty] | 380 | 20 | 400
填表人 |  |  |  | 联系电话：18718181618 分管领导： |  | 分管领导： |  | 镇主要领导：
附件2：
遂溪县创建“四小园”试点项目计划实施申报备案表
填报单位（盖章）：遂溪县遂城镇人民政府
序号 | 镇 | 行政村 | 自然村 | 户数 | 主要建设内容 |  | 项目进展情况 |  | 总投资（万） |  |  | 备注
[5 empty] | 公共区域 | 群众房前屋后 | 计划完成 时间 | 项目实施情况 | 财政 资金 | 自筹 资金 | 合计
1 | 遂城 | 礼村 | 礼下村 | 144 | 小公园700平方,铺彩砖200m2，桌椅2套 |  | 2020.12.30 | 规划中 | 8 | 3 | 11
2 | 遂城 | 礼村 | 礼上村 | 101 | 小公园600平方，铺彩砖100m2，桌椅3套 |  | 2020.12.30 | 规划中 | 8 | 1 | 9
3 | 遂城 | 礼村 | 礼一村 | 63 | 小公园700平方，铺彩砖200m2，桌椅2套 |  | 2020.12.30 | 规划中 | 8 | 4 | 12
4 | 遂城 | 礼村 | 白石头村 | 70 | 小公园680平方，铺彩砖100m2，桌椅2套 |  | 2020.12.30 | 规划中 | 8 | 2 | 10
5 | 遂城 | 礼村 | 瓦屋岭村 | 73 | 小公园700平方，铺彩砖100m2，桌椅2套 |  | 2020.12.30 | 规划中 | 8 | 3 | 11
6 | 遂城 | 礼村 | 荔枝山村 | 42 | 小公园700平方，铺彩砖100m2，桌椅3套 |  | 2020.12.30 | 规划中 | 8 | 1 | 9
7 | 遂城 | 礼村 | 昌考村 | 56 | 小公园700平方，铺彩砖150m2，桌椅2套 |  | 2020.12.30 | 规划中 | 8 | 4 | 12
合计： |  |  |  | 549 | 4800平方 |  |  |  | 56 | 18 | 74
填表人：蔡裕平 |  |  |  |  | 联系电话：7768711 | 分管领导： |  | 镇主要领导：