## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：遂溪县黄略镇人民政府 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目 |  |  |  |  | 评价年度 | 2022 |  | 评价金额 | 5000
| 主管部门 |  | 遂溪县农业农村局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  |  |  | 联系邮箱
| 实施单位 |  | 遂溪县黄略镇人民政府 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 谢石强13553506055 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 《关于遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目可行性研究报告的批复》（遂发改农〔2021〕26号）
| 支出主要内容 |  |  | 可行性报告编制费23.07万，初步设计及概算编制费69万，一期施工设计及预算制费27.4万，一期施工图设计审查费1.8万，一期招标代理5.217863万，一期工程款925.211435万，一期工程施工监理费18.9万，二期施工设计及预算制费52.8万，二期施工图设计审查费2.7万，二期招标代理7.0898万，二期工程款1882.832573万，二期工程施工监理费35.568万，三期施工设计及预算制费52.2万，三期施工图设计审查费2.3万，三期工程款1858.810329万，三期工程施工监理费35.1万，
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | 5000 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 问题： 无 改进措施： 无
| 县财政资金 | 5000 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
市财政资金
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 2021年7月28日取得遂溪县发展和改革局《关于遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目可行性研究报告的批复》（遂发改农〔2021〕26号） | [8 empty] | 无
| 政府采购情况 | 可行性报告编制、初步设计及概算、一二三期施工设计及预算、一二三期施工图设计审查、一二三期工程施工监理通过网上中介超市挂网招标，一二期招标代理通过三家比价方式选择，一二三期工程建设通过广州公共资源交易中心挂网招标。 | [8 empty] | 问题： 1.预算管理不够精细 2.内控制度有待完善 改进措施： 1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。 2.加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。 3.加强对业务人员的培训。
| 项目管理制度文件 | 财政部 住房城乡建设部关于完善建设工程价款结算有关办法的通知（财建【2022】183号）、财建[2004]369号 财政部 建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》、广东省涉农资金统筹整合管理办法-(粤财农[2020]-106)、《村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知》、《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）的通知》
| 验收情况 | 是否完工 | 否 | 完工时间 | 预计2024年12月 |  | 是否验收 | 否 | 验收时间
验收文件及文号
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 R 部分实现□ 否 □
| 按照建设计划完成村巷道 89000米、路灯 1800盏、垃圾池 90座等建设内容。改善落后基础设施，提高群众生活质量。 | [5 empty] | 本项目2022年度分三期推进工程建设共完成村巷道 88942.46米、路灯 1811盏、垃圾池 88座建设内容。改善群众出行、生活条件，增加了群众幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 村巷道建设部分 |  |  | 89000米 |  | 88942.46米
|  |  | 路灯建设部分 |  |  | 1800盏 |  | 1811盏
|  |  | 垃圾池建设部分 |  |  | 90座 |  | 88座
|  | 质量指标 | 村巷道质检 |  |  | 合格 |  | 合格
|  |  | 路灯质检 |  |  | 合格 |  | 合格
|  |  | 垃圾池质检 |  |  | 合格 |  | 合格
|  | 时效指标 | 工期进度 |  |  | 按合同 |  | 合同期内完工
|  |  | 资金使用进度 |  |  | 根据工程进度拨付 |  | 如期完成工程款支付
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 不高于国家标准 |  | 跟随市场浮动，不高于国家标准
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接经济效益 |  |  | 产生经济收益 |  | 未竣工投产
|  | 指标 | 间接经济效益 |  |  | 带动经济发展 |  | 带动附近民工、企业创收
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 改善落后基础设施，提高群众生活质量 |  | 改善了群众出行、生活条件，增加了群众幸福感。
指标
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 不对生态环境产生不利影响 |  | 利于保护生态环境
指标
可持续影响指标
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意度95%以上 |  | 满意度98%